*Распоряжение* *администрации* *Владимирской* *области* от 28 февраля 2019 г. N *156*-*р*  
"Об утверждении перечня мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации"

В соответствии с [постановлением](http://internet.garant.ru/#/document/70644062/entry/0) Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" и [Законом](http://internet.garant.ru/#/document/19305537/entry/0) Владимирской области от 10.12.2001 N 129-ОЗ "О Губернаторе и администрации Владимирской области":

1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, согласно [приложению](http://internet.garant.ru/#/document/49303256/entry/100).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](http://internet.garant.ru/#/document/49302888/entry/0) администрации области от 22.02.2019 N 136-р "Об утверждении перечня мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации государственной системы здравоохранения области по территориально-участковому принципу".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.

4. Настоящее распоряжение подлежит [официальному опубликованию](http://internet.garant.ru/#/document/49303257/entry/0).

|  |  |
| --- | --- |
| Губернатор области | В.В. Сипягин |

Приложение  
к [распоряжению](http://internet.garant.ru/#/document/49303256/entry/0)  
администрации области  
от 28 февраля 2019 г. N 156-р

Перечень  
мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение регламента межведомственного взаимодействия департамента социальной защиты населения администрации области и департамента здравоохранения администрации области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | I квартал 2019 г. | Департамент социальной защиты населения администрации области,  департамент здравоохранения администрации области |
| 2 | Предоставление заявки в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях получения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | I квартал 2019 г. | Департамент социальной защиты населения администрации области |
| 3 | Приобретение автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | до 01.07.2019 г. | Департамент социальной защиты населения администрации области |
| 4 | Создание служб "Мобильная бригада" в количестве 22 единиц в связи с приобретением автотранспорта | II - III квартал 2019 г. | Департамент социальной защиты населения администрации области,  департамент здравоохранения администрации области |
| 5 | Разработка и утверждение порядков (правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации | II - III квартал 2019 г. | Департамент социальной защиты населения администрации области,  департамент здравоохранения администрации области |
| 6 | Организация деятельности, содержание и финансирование вновь созданных мобильных бригад | IV квартал 2019 г. -  31 декабря 2024 г. | Департамент социальной защиты населения администрации области |
| 7 | Выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | IV квартал 2019 г. -  31 декабря 2024 г. | Департамент здравоохранения администрации области,  департамент социальной защиты населения администрации области |
| 8 | Организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний | III квартал 2019 г.  1 декабря 2024 г. | Департамент социальной защиты населения администрации области,  департамент здравоохранения администрации области |
| 9 | Информирование населения об организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | с III квартала 2019 г. -  1 декабря 2024 г. | Департамент здравоохранения администрации области, департамент социальной защиты населения администрации области |
| 10 | Проведение дополнительных скринингов на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности | с 1 января 2020 г. -  1 декабря 2024 г. | Департамент здравоохранения администрации области |